# График исполнения контракта

на выполнение работ по строительству  здания ФГБУ «Забайкальский референтный центр Россельхознадзора» в целях размещения лабораторного блока (корпуса) соответствующего уровня биологической защиты для работы с возбудителями АЧС и иными особо опасными болезнями животных по адресу:

Забайкальский край, г. Чита, ул. Сухая Падь, 6.

| № п/п | № сметных расчетов (смет) или иных документов | Наименование работ | Дата начала выполнения работ по этапу/ дата начала исполнения этапа | Дата окончания выполнения работ по этапу | Дата окончания исполнения этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап № 1 - 2017 год |
| 1 | ЛСР № 01-01-01 | Вырубка деревьев | Дата, следующая за датой заключения Контракта | 25.12.2017 г. (включительно) | 31.12.2017 г. |
| 2 | ЛСР № 02-01-01 | Лабораторный корпус. Общестроительные работы. | Дата, следующая за датой заключения Контракта | 25.12.2017 г. (включительно) | 31.12.2017 г. |
| 3 | ЛСР № 02-02-01 | Виварий. Общестроительные работы. | Дата, следующая за датой заключения Контракта | 25.12.2017 г. (включительно) | 31.12.2017 г. |
| 4 | ЛСР № 03-01-01 | КПП. Общестроительные работы. | Дата, следующая за датой заключения Контракта | 25.12.2017 г. (включительно) | 31.12.2017 г. |
| Этап № 2 - 2018 год |
| 1 | ЛСР № 02-01-01 | Лабораторный корпус. Общестроительные работы. | 01.01.2018 г. | 25.11.2018 г. (включительно) | 31.12.2018 г. |
| 2 | ЛСР № 02-02-01 | Виварий. Общестроительные работы. | 01.01.2018 г. | 25.11.2018 г. (включительно) | 31.12.2018 г. |
| 3 | ЛСР № 03-01-01 | КПП. Общестроительные работы. | 01.01.2018 г. | 25.11.2018 г. (включительно) | 31.12.2018 г. |
| 4 | ЛСР № 03-01-02 | КПП. Внутренние сети водоотведения | 01.01.2018 г. | 25.11.2018 г. (включительно) | 31.12.2018 г. |
| 5 | ЛСР № 03-01-03 | КПП. Внутренние сети водоснабжения и пожаротушения | 01.01.2018 г. | 25.11.2018 г. (включительно) | 31.12.2018 г. |
| 6 | ЛСР № 03-01-05 | КПП. Автоматическая пожарная сигнализация | 01.01.2018 г. | 25.11.2018 г. (включительно) | 31.12.2018 г. |
| 7 | ЛСР № 03-01-06 | КПП Отопление | 01.01.2018 г. | 25.11.2018 г. (включительно) | 31.12.2018 г. |
| 8 | ЛСР № 03-01-04 | КПП Система управления доступом | 01.01.2018 г. | 25.11.2018 г. (включительно) | 31.12.2018 г. |
| 9 | ЛСР № 05-01-01 | Наружные сети связи | 01.01.2018 г. | 25.11.2018 г. (включительно) | 31.12.2018 г. |
| 10 | ЛСР № 06-01-01 | Наружные сети водопровода и канализации | 01.01.2018 г. | 25.11.2018 г. (включительно) | 31.12.2018 г. |
| Этап № 3 - 2019 год |
| 1 | ЛСР № 02-01-01 | Лабораторный корпус. Общестроительные работы. | 01.01.2019 г. | 25.11.2019 г. (включительно) | 31.12.2019 г. |
| 2 | ЛСР № 02-02-04 | Виварий. Вентиляция и воздушное отопление, теплоснабжение, отопление, холодоснабжение | 01.01.2019 г. | 25.11.2019 г. (включительно) | 31.12.2019 г. |
| Этап № 4 - 2020 год |
| 1 | ЛСР № 02-01-01 | Лабораторный корпус. Общестроительные работы. | 01.01.2020 г. | 25.11.2020 г. (включительно) | 31.12.2020 г. |
| 2 | ЛСР № 02-02-02 | Виварий. Внутренние сети водоотведения | 01.01.2020 г. | 25.11.2020 г. (включительно) | 31.12.2020 г. |
| 3 | ЛСР № 02-02-03 | Виварий. Внутренние сети водоснабжения и пожаротушения | 01.01.2020 г. | 25.11.2020 г. (включительно) | 31.12.2020 г. |
| 4 | ЛСР № 02-02-05 | Виварий. ИТП | 01.01.2020 г. | 25.11.2020 г. (включительно) | 31.12.2020 г. |
| 5 | ЛСР № 02-02-05 | Виварий. ИТП | 01.01.2020 г. | 25.11.2020 г. (включительно) | 31.12.2020 г. |
| 6 | КП | Технологическое оборудование КББ | 01.01.2020 г. | 25.11.2020 г. (включительно) | 31.12.2020 г. |
| 7 | ЛСР № 03-01-04 | КПП Система управления доступом | 01.01.2020 г. | 25.11.2020 г. (включительно) | 31.12.2020 г. |
| 8 | ЛСР № 04-01-01 | Сети электроснабжения | 01.01.2020 г. | 25.11.2020 г. (включительно) | 31.12.2020 г. |
| 9 | ЛСР № 06-02-01 | Тепловые сети | 01.01.2020 г. | 25.11.2020 г. (включительно) | 31.12.2020 г. |
| 10 | ЛСР № 07-01-01 | Вертикальная планировка | 01.01.2020 г. | 25.11.2020 г. (включительно) | 31.12.2020 г. |
| 11 | ЛСР № 07-02-01 | Площадки и проезды, малые формы | 01.01.2020 г. | 25.11.2020 г. (включительно) | 31.12.2020 г. |
| 12 | ЛСР № 07-03-01 | Наружное освещение | 01.01.2020 г. | по 25.11.2020 г. (включительно) | 31.12.2020 г. |
| 13 | Расчет к ТУ | Плата за подключение к системе теплоснабжения (ПАО "ТГК-14") | 01.01.2020 г. | 25.11.2020 г. (включительно) | 31.12.2020 г. |
| 14 | Расчет ОСС Прил.14 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу | 01.01.2020 г. | 25.11.2020 г. (включительно) | 31.12.2020 г. |
| Этап № 5 - 2021 год |
| 1 | КП | Технологическое оборудование КББ | 01.01.2021 г. | 25.08.2021 г. (включительно) | 31.12.2021 г. |
| 2 | ЛСР № 09-01-01 | Пусконаладочные работы | 01.01.2021 г. | 25.08.2021 г. (включительно) | 31.12.2021 г. |